## Sheet1
호선 | 블록 | 공정 | 세부내용 | 등록일 | 완료일 | 담당자
8247 | F51PS | 도장 | W.B.TK Inside 론지 및 협소구역 저도막 다수 | 2026-06-12 | 2026-06-11 | 홍길동
8238 | E31C0 | 도장 | 엔진룸 홀리데이 다수. | 2026-06-17 |  | 홍길동
8238 | E41P0 | 도장 | L.O TK 의장품 및 면 저도막. | 2026-06-26 |  | 홍길동
8323 | F51PS*52C | 선PE | D.PL 랩핑 부족, 하진용접, Wide gap | 2026-06-08 | 2026-06-05 | 일지매
8209 | E31C0 | 조립 | Deck Confirm 예정. | 2026-06-12 | 2026-06-11 | 일지매
8209 | E33P0 | 조립 | Missing welding in E/R W.B.TK(1 Stiff.) | 2026-06-18 | 2026-06-17 | 일지매
8242 | B52P0 | 조립 | B/Shell PIN JIG Damage 수정 작업 미흡.-수정 완료 확인 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 일지매
8242 | B52S0 | 조립 | B/Shell PIN JIG Damage 수정 작업 미흡.-수정 완료 확인 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 홍길동
8248 | D11P0 | 조립 | S/Shell & Deck 곡직 및 용접 결함 수정 미흡-감독 확인 완 | 2026-06-24 | 2026-06-23 | 홍길동
8248 | D11S0 | 조립 | S/Shell & Deck 곡직 및 용접 결함 수정 미흡-감독 확인 완 | 2026-06-24 | 2026-06-23 | 홍길동
8248 | D12P0 | 조립 | T-Bar 밴딩부 데미지 발생, 초크와 하부 BKT 직선도 미흡 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 일지매
8248 | D12S0 | 조립 | T-Bar 밴딩부 데미지 발생, 초크와 하부 BKT 직선도 미흡 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 일지매
8248 | D13P0 | 조립 | Deck Confirm. | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 일지매
8248 | D13S0 | 조립 | Pin jig Damage Next Stage Confirm. L/H 미흡. | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 임꺽정
8248 | F51P0 | 조립 | PE Stage Deck Confirm. (핀지그 대미지,스크레치 등) | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 임꺽정
8248 | F51S0 | 조립 | Revision DWG.P.E Stage 확인 예정. | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 일지매
8292 | E31S0 | 조립 | P.E시 Deck Conf'm예정 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 일지매
8292 | E33P0 | 조립 | S/Shell 곡직 1개소 및 N.S.BAR 추가 설치 요망(설계 협의)-선주(선주 확인 완료 REPORT 제출 완료) | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 일지매
8292 | E33S0 | 조립 | S/Shell 곡직 1개소 및 N.S.BAR 추가 설치 요망(설계 협의)-선주 (선주 확인 완료 REPORT 제출 완료) | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 일지매
8301 | E34P0 | 조립 | 도면 확인 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 임꺽정
8301 | E34S0 | 조립 | 도면 확인 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 임꺽정
8323 | F51P0 | 조립 | L49-Face+B491,B492 Renew 및 각도 있는 Bkt Toe 끝단부 길이 설계 확인후 P.E Stage에서 확인. | 2026-06-08 | 2026-06-05 | 임꺽정
8324 | F51P0 | 조립 | M.T 미흡,MIS-A toe height excessive | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 홍길동
8242 | B52P0 | 중조 | FR.37 Ha1 size 설계문의, NO.3 STR G/RAIL 촌법 설계 문의 요구 선주- 개정도 발행 후 작업 진행 완료(선주 확인) | 2026-06-29 |  | 홍길동
8242 | B52P0 | 중조 | FR.37 Ha1 size 설계문의, NO.3 STR G/RAIL 촌법 설계 문의 요구 선주- 개정도 발행 후 작업 진행 완료(선주 확인) | 2026-06-29 |  | 홍길동
8242 | B52S0 | 중조 | FR.37 Ha1 size 설계문의, NO.3 STR G/RAIL 촌법 설계 문의 요구 선주- 개정도 발행 후 작업 진행 완료(선주 확인) | 2026-06-29 |  | 홍길동
8242 | B52S0 | 중조 | FR.37 Ha1 size 설계문의, NO.3 STR G/RAIL 촌법 설계 문의 요구 선주- 개정도 발행 후 작업 진행 완료(선주 확인) | 2026-06-29 |  | 홍길동
8266 | V22P0 | 중조 | Incorrect installed lapping of C/PL. | 2026-06-17 | 2026-06-16 | 홍길동
8266 | V22S0 | 중조 | 설계 코메트 확인. | 2026-06-19 | 2026-06-18 | 일지매
8294 | S16S0 | 중조 | FR.71 DEFORM,Final 컨펌 예정. | 2026-06-24 |  | 일지매
8324 | E41P0 | 중조 | MIS-A, Leak 1 Point Final 컨펌 예정 | 2026-06-29 |  | 임꺽정
8324 | E41S0 | 중조 | MIS-A, Leak 1 Point Final 컨펌 예정 | 2026-06-29 |  | 임꺽정
8242 | F51P0 | 소조 | Grating vertical ladder 간섭 final 확인 예정 | 2026-06-25 |  | 홍길동
8248 | D12P0 | 소조 | T-Bar 밴딩부 데미지 발생, 초크와 하부 BKT 직선도 미흡 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 일지매
8248 | D12P0 | 소조 | T-Bar 밴딩부 데미지 발생, 초크와 하부 BKT 직선도 미흡 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 일지매
8301 | E42P0 | 소조 | AIR TEST LEAKAGE 발생 | 2026-07-01 |  | 임꺽정